## Sheet1
Task | Start Date | Duration(Days) | End Date
1. Initiation | 2020-09-24 | 20 | 2020-10-14
1.1. Review Problem Domain | 2020-09-24 | 3
1.2. Requirements Gathering | 2020-09-27 | 4
1.3. Scope Identification | 2020-10-01 | 3
1.4. Identify Resources | 2020-10-04 | 4
1.5. Review Similar Systems | 2020-10-08 | 4
1.6. Feasibility Study | 2020-10-12 | 3
2. First Increment | 2020-10-15 | 30 | 2020-11-14
2.1. SDLC Methodology Selection | 2020-10-15 | 5
2.2. Prepare Project Plan | 2020-10-20 | 12
2.3. System Design | 2020-11-01 | 7
2.4. Implement Basic UI | 2020-11-08 | 3
2.5. Testing | 2020-11-11 | 3
3. Second Increment | 2020-11-15 | 60 | 2021-01-14
3.1. Comple UI Implementation | 2020-11-15 | 27
3.2. Tesseract Integration | 2020-12-11 | 30
3.3. Testing | 2021-01-09 | 3
4. Third Increment | 2021-01-15 | 60 | 2021-03-15
4.1. Complete Tesseract for English Characters | 2021-01-15 | 30
4.2. Initiate Tesseract for Nepali Characters | 2021-02-13 | 30
4.3. Testing
5. Fourth Increment | 2021-03-15 | 45 | 2021-05-01
5.1 Complete Tesseract for Nepali Characters | 2021-03-15 | 30
5.2. Overall System Testing | 2021-04-14 | 15
6. Report | 2020-09-24 | 219 | 2021-05-01